## Hoja1
CONSEJO MUNICIPAL DE CONSERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021
No.DE OBRA | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRAS |  |  | PPTO. ANALITICO DE PROYECTO | PRESUPUESTO MODFICADO | DEVENGADO AL 1ER. TRIMESTRE 2021 (Derecho a recibir bienes) | DEVENGADO AL 2DO. TRIMESTRE 2021 (CONSTRUCCIONES EN PROCESO) | POR DEVENGAR | AVANCE |  | METAS REALES |  |  |  | ORIGEN DEL RECURSO | MODALIDAD DE EJECUCION
[9 empty] | FISICO | FINAN. | FISICAS |  | POBLACION BENEFICIADA
[9 empty] | % | % | CANT. | U.MEDIDA | CANT. | U. MEDIDA
PN-042 | CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN LA ESC. PRIM. NUEVA CREACION COL LAS HACIENDAS |  | CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN LA ESC. PRIM. NUEVA CREACION COL LAS HACIENDAS | 321656.11 | 321656.11 | 96496.83 | 182938.1 | 42221.18 | 68% | 70% | 73.8 | M2 | 350 | FAMILIAS | ESTATAL | DIRECTA
PN-041 | PAVIMENTACION PRINCIPAL DE ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS MARIA CANDELARIA UBICADA EN EL FRACC. SAN MIGUEL |  | PAVIMENTACION PRINCIPAL DE ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS MARIA CANDELARIA UBICADA EN EL FRACC. SAN MIGUEL | 646249.51 | 646249.51 | 193874.85 | 590024.34 | 56224.66 | 91% | 94% | 351.03 | M2 | 450 | NIÑOS | ESTATAL | DIRECTA
PN-040 | CONSTRUCCION DE BANCAS PARA JUGADORES DE CANCHA DE FUT BOL EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE NOGALES |  | CONSTRUCCION DE BANCAS PARA JUGADORES DE CANCHA DE FUT BOL EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE NOGALES | 681779.3 | 681779.3 | 204533.79 | 470151.55 | 162705.7 | 68% | 78% | 35.88 | M2 | 3000 | ALUMNOS | ESTATAL | DIRECTA
PN-043 | REHABILITACION DE BAÑOS EN LA ESC. SECUNDARIA TECNICA No.3 UBICADA EN KILOMETRO 5.5 DEL PARQUE INDUSTRIAL SAN RAMON |  | REHABILITACION DE BAÑOS EN LA ESC. SECUNDARIA TECNICA No.3 UBICADA EN KILOMETRO 5.5 DEL PARQUE INDUSTRIAL SAN RAMON | 462545.83 | 462545.83 | 138763.75 | 251385.42 | 171160.41 | 54% | 68% | 120 | M2 | 1500 | ALUMNOS | ESTATAL | DIRECTA
PN-039 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE INTURA EN LA ESC. PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, UBICADA EN CALLE ABRAHAM ZAIED COL. LUIS D..C. |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE INTURA EN LA ESC. PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, UBICADA EN CALLE ABRAHAM ZAIED COL. LUIS D..C. | 243115.67 | 243115.67 | 72934.7 | 243115.67 | 0 | 100% | 100% | 241.85 | M2 | 1152 | NIÑOS | ESTATAL | DIRECTA
|  |  | TOTAL GENERAL | 2355346.42 | 2355346.42 | 706603.92 | 1737615.08 | 432311.95
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son propiedad del emisor".
| AUTORIZO | [11 empty] | ELABORO
|  | ________________________________ | [10 empty] | ________________________
| ING. JUAN MARTIN ESPINOZA SOTELO | [10 empty] | LAE. PATRICIA E. SERRATOS R.
COORDINADOR DE CMCOP

## Hoja2
JUSTIFICACIONES DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
AYUNTMAIENTO DE NOGALES SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL CMCOP DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA.
PERIODO DEL SEGUNDO TRIMESTRE AL 30 DE JUNIO DEL 2021
No. | JUSTIFICACION
COMO JUSTIFICACION EN EL FORMATO DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION, SE LES INFORMA QUE AL CIERRE DE ESTE SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2021, SE REFLEJAN LA LIBERACION DE 5 OBRAS POR PARTE DEL CECOP CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FICAL 2020, SUMANDO UN IMPORTE TOTAL POR ESTAS 5 OBRAS DE: $ 2,355,346.42, DE LAS CUALES YA SE REFLEJA UNA OBRA CON AVANCE FISICO Y FINACIERO DEL 100% Y LAS 4 OBRAS RESTANTES EN PROCESO PERO YA CON AVANCE TANTO FISICO COMO FINANCIERO, CON UN MONTO TOTAL PAGADO DE $1,737,615.08. CABE MENCIONAR QUE AUN QUEDAN 17 OBRAS YA APROBADAS Y PENDIENTES POR LIBERAR DEL MISMO EJERCICIO.